## Tong_quan
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUY TRÌNH 06 & 10 – NGUYỄN THỊ HIỀN
Bối cảnh: Công ty phát triển phần mềm Outsourcing ¦ Quy trình 06: Triển khai & nghiệm thu ¦ Quy trình 10: Mua sắm & quản lý tài sản CNTT
TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ |  |  | PHẠM VI 2 QUY TRÌNH
Chỉ số | Giá trị |  | Mã | Nhóm BPM | Tên quy trình | Khách hàng chính | Kết quả đích
Số tuần kế hoạch | 10 |  | 06 | Core | Triển khai và nghiệm thu phần mềm | Khách hàng/PO/UAT users | Bản phát hành ổn định, được nghiệm thu và bàn giao
Số quy trình phụ trách | 2 |  | 10 | Support | Mua sắm và quản lý tài sản CNTT | Dự án/nhân viên/bộ phận IT | Tài sản đúng nhu cầu, được ghi nhận và quản lý vòng đời
Số câu hỏi phỏng vấn | 20
Số gateway mục tiêu | 18
Tỷ lệ hoàn thành | 0%
CÁC ĐIỂM RUBRIC PHẢI BÁM
Nhóm tiêu chí | Yêu cầu phải thể hiện | Cách triển khai cho câu 6 và câu 10
Mô tả quy trình | Tác nhân; các bước; đối tượng khách hàng; các khả năng kết quả | Mỗi quy trình có bảng tổng quan và bảng bước chi tiết
Mô hình hóa BPMN | Đúng ký hiệu; Split & Join; có cổng điều kiện; độ phức tạp cao | Mục tiêu mỗi sơ đồ có ít nhất 8 gateway hợp lý, không thêm gateway giả
Phương pháp | Bằng chứng; biểu mẫu; câu hỏi phỏng vấn | Lập sổ bằng chứng + 20 câu hỏi (10 định tính, 10 định lượng)
Phân tích định tính | VA/BVA/NVA; Move/Hold/Overdo; bên liên quan; nguyên nhân | Dùng bảng phân tích và Fishbone cho vấn đề ưu tiên
Phân tích định lượng | Thời gian; chất lượng; chi phí; tính toán; khắc phục | Có bảng dữ liệu, công thức KPI và đề xuất mục tiêu TO-BE
Trình bày/GitHub | Cập nhật liên tục; Word/slide chuẩn | Mỗi tuần 1 Issue, 1 thư mục kết quả, commit có nội dung rõ ràng

## Ke_hoach_10_tuan
LỘ TRÌNH 10 TUẦN – MỖI TUẦN 01 GITHUB ISSUE
Mốc ngày được xếp từ 03/08/2026. Có thể dịch toàn bộ lịch nhưng nên giữ thứ tự công việc và tránh gián đoạn 3 tuần liên tiếp trên GitHub.
Tuần | Thời gian | Tên GitHub Issue | Quy trình | Vấn đề trọng tâm | Sản phẩm phải nộp | Rubric liên quan | Tiêu chí hoàn thành | Đường dẫn đề xuất | Trạng thái | %
1 | 03/08/2026–09/08/2026 | Khởi tạo phạm vi và bằng chứng | 06 & 10 | Xác định phạm vi, giả định, vai trò và nguồn bằng chứng | README tiến độ; Evidence Register; danh sách tác nhân; sơ đồ tổ chức giả định; thuật ngữ | Phương pháp thực hiện – dựa trên bằng chứng | Có ít nhất 8 nguồn/bằng chứng dự kiến; phân biệt dữ liệu thật và dữ liệu minh họa | nguyen-thi-hien/week-01-scope-evidence/ | Chưa bắt đầu | 0%
2 | 10/08/2026–16/08/2026 | Mô tả AS-IS quy trình 06 | 06 | Từ bản phát hành sẵn sàng đến nghiệm thu/bàn giao | Tác nhân; input/output; 15–18 bước; khách hàng; các kết quả/ngoại lệ; 10 câu hỏi phỏng vấn P06 | Liệt kê quy trình + mô tả bằng lời + phỏng vấn | Luồng chính và ít nhất 5 luồng ngoại lệ; câu hỏi có mục đích đo lường rõ | nguyen-thi-hien/week-02-process-06-description/ | Chưa bắt đầu | 0%
3 | 17/08/2026–23/08/2026 | Mô tả AS-IS quy trình 10 | 10 | Từ yêu cầu tài sản đến cấp phát, vận hành và thanh lý | Tác nhân; input/output; 16–20 bước; khách hàng; các kết quả/ngoại lệ; 10 câu hỏi phỏng vấn P10 | Liệt kê quy trình + mô tả bằng lời + phỏng vấn | Bao phủ mua mới, cấp từ kho, sửa chữa, thu hồi/chuyển giao và thanh lý | nguyen-thi-hien/week-03-process-10-description/ | Chưa bắt đầu | 0%
4 | 24/08/2026–30/08/2026 | Mô hình BPMN AS-IS quy trình 06 | 06 | Triển khai và nghiệm thu với đầy đủ Split/Join | File .bpmn/.drawio; PNG; bảng gateway; bảng đối chiếu bước ↔ BPMN | Mô hình hóa quy trình cốt lõi; cổng điều kiện; ký hiệu | Ít nhất 8 gateway hợp lý; có Pool/Lane; sequence/message flow đúng; có rollback | nguyen-thi-hien/week-04-process-06-bpmn/ | Chưa bắt đầu | 0%
5 | 31/08/2026–06/09/2026 | Mô hình BPMN AS-IS quy trình 10 | 10 | Mua sắm và quản lý vòng đời tài sản | File .bpmn/.drawio; PNG; bảng gateway; bảng đối chiếu bước ↔ BPMN | Mô hình hóa quy trình hỗ trợ; cổng điều kiện; ký hiệu | Ít nhất 8 gateway hợp lý; thể hiện phê duyệt, tồn kho, vendor, nghiệm thu, cấp phát | nguyen-thi-hien/week-05-process-10-bpmn/ | Chưa bắt đầu | 0%
6 | 07/09/2026–13/09/2026 | Phân tích định tính quy trình 06 | 06 | Tìm điểm nghẽn triển khai/nghiệm thu | Bảng VA/BVA/NVA; Move/Hold/Overdo; stakeholder matrix; Fishbone | Phân tích giá trị; lãng phí; bên liên quan; nguyên nhân | Mỗi hoạt động BPMN được phân loại; chọn 1 vấn đề ưu tiên và chứng minh nguyên nhân | nguyen-thi-hien/week-06-process-06-qualitative/ | Chưa bắt đầu | 0%
7 | 14/09/2026–20/09/2026 | Phân tích định tính quy trình 10 | 10 | Tìm điểm nghẽn mua sắm/cấp phát/quản lý tài sản | Bảng VA/BVA/NVA; Move/Hold/Overdo; stakeholder matrix; Fishbone | Phân tích giá trị; lãng phí; bên liên quan; nguyên nhân | Nêu rõ chờ phê duyệt, nhập liệu lặp, kiểm kê lệch, bàn giao thiếu hồ sơ | nguyen-thi-hien/week-07-process-10-qualitative/ | Chưa bắt đầu | 0%
8 | 21/09/2026–27/09/2026 | Phân tích định lượng và TO-BE quy trình 06 | 06 | Đo thời gian, chất lượng, chi phí và đề xuất cải tiến | Bảng dữ liệu; công thức KPI; baseline/target; BPMN TO-BE; kế hoạch hành động | Phân tích định lượng + khắc phục | Có số liệu thật hoặc ghi rõ giả lập; tối thiểu 5 KPI; so sánh AS-IS/TO-BE | nguyen-thi-hien/week-08-process-06-quantitative-tobe/ | Chưa bắt đầu | 0%
9 | 28/09/2026–04/10/2026 | Phân tích định lượng và TO-BE quy trình 10 | 10 | Đo lead time, tồn kho, chi phí, độ chính xác tài sản | Bảng dữ liệu; công thức KPI; baseline/target; BPMN TO-BE; kế hoạch hành động | Phân tích định lượng + khắc phục | Có tối thiểu 5 KPI; liên kết giải pháp với nguyên nhân tuần 7 | nguyen-thi-hien/week-09-process-10-quantitative-tobe/ | Chưa bắt đầu | 0%
10 | 05/10/2026–11/10/2026 | Đóng gói báo cáo và kiểm tra rubric | 06 & 10 | Chuẩn hóa nội dung để nhóm trưởng tích hợp | Chương Word; hình BPMN; bảng biểu; slide tóm tắt; checklist rubric; README final | Trình bày – Word/Slide/GitHub | Không lỗi chính tả; hình/bảng có label; nguồn tham khảo; link chạy được; commit cuối rõ ràng | nguyen-thi-hien/week-10-final-package/ | Chưa bắt đầu | 0%

## Quy_trinh_06
QUY TRÌNH 06 – TRIỂN KHAI VÀ NGHIỆM THU PHẦN MỀM
Thuộc tính | Nội dung
Nhóm BPM | Core Process
Mục tiêu | Đưa phiên bản đã được phê duyệt lên môi trường vận hành an toàn; xác nhận đáp ứng tiêu chí nghiệm thu; bàn giao cho vận hành/hỗ trợ.
Điểm bắt đầu | Release candidate, kế hoạch triển khai và tiêu chí nghiệm thu đã sẵn sàng.
Điểm kết thúc | Nghiệm thu vô điều kiện/có điều kiện; hoặc rollback/tạm hoãn và phát sinh kế hoạch khắc phục.
Khách hàng | Khách hàng doanh nghiệp, Product Owner, người dùng UAT, bộ phận vận hành của khách hàng.
Tác nhân chính | PM/Delivery Manager; BA; DevOps/Release Manager; QA; Developer; Security/Infrastructure; Customer PO/UAT; Operations/Support.
Đầu vào | Release package; test report; release notes; deployment plan; rollback plan; UAT cases; acceptance criteria; access approval.
Đầu ra | Biên bản triển khai; log; kết quả smoke test/UAT; biên bản nghiệm thu; tài liệu bàn giao; danh sách tồn đọng; quyết định rollback.
LUỒNG AS-IS ĐỀ XUẤT
STT | Tác nhân | Hoạt động | Input | Gateway/điều kiện | Output | Ngoại lệ | Bằng chứng nên thu
1 | PM/Release Manager | Khởi tạo yêu cầu triển khai và xác định phạm vi release | Release candidate |  | Deployment request | Phạm vi chưa chốt | Release note, ticket
2 | QA | Xác nhận test report và defect status | Test report | G1: Release đủ điều kiện? | QA sign-off | Còn defect chặn | Test summary, defect list
3 | PM/Change Authority | Xin phê duyệt triển khai/change | Deployment request | G2: Được phê duyệt? | Approval | Bị từ chối/đổi lịch | Approval email/CAB record
4 | DevOps/Infra | Kiểm tra môi trường, quyền truy cập và cửa sổ triển khai | Environment checklist | G3: Môi trường sẵn sàng? | Environment ready | Thiếu quyền/tài nguyên | Checklist, access log
5 | DevOps/Operations | Kiểm tra backup và rollback package | Rollback plan | G4: Rollback khả thi? | Rollback ready | Backup lỗi | Backup evidence
6 | PM/Customer | Thông báo kế hoạch và xác nhận thời gian downtime | Approved schedule | G5: Khách hàng xác nhận? | Confirmed window | Khách hàng yêu cầu dời | Email/meeting minutes
7 | DevOps | Thực hiện triển khai theo runbook | Deployment package | G6: Tự động hay thủ công? | Deployment log | Script lỗi/thao tác lỗi | CI/CD log, runbook
8 | DevOps/QA | Chạy smoke test kỹ thuật | Deployed build | G7: Smoke test đạt? | Technical pass | Rollback hoặc hotfix | Smoke test report
9 | QA/BA | Kiểm tra dữ liệu, tích hợp và các luồng trọng yếu | Technical pass | G8: Có lỗi nghiêm trọng? | Business-ready build | Mở defect | Checklist, defect ticket
10 | Customer UAT | Thực hiện UAT theo kịch bản | UAT build/cases | G9: UAT đạt? | UAT result | Yêu cầu sửa/kiểm thử lại | UAT evidence
11 | PM/BA | Tổng hợp tồn đọng và phân loại mức độ | UAT result | G10: Tồn đọng có chấp nhận được? | Punch list | Không đủ điều kiện nghiệm thu | Issue log
12 | Customer PO | Quyết định nghiệm thu | Evidence package | G11: Nghiệm thu vô điều kiện/có điều kiện/từ chối? | Acceptance decision | Từ chối | Acceptance minutes
13 | DevOps/Operations | Ổn định sau triển khai và theo dõi hypercare | Accepted release | G12: Có sự cố hậu triển khai? | Stable release | Incident/rollback | Monitoring report
14 | PM/Support | Bàn giao tài liệu, tài khoản, SLA và danh sách tồn đọng | Stable release |  | Handover package | Thiếu tài liệu | Handover checklist
15 | PM/Finance/Account | Đóng mốc nghiệm thu và kích hoạt bảo hành/thanh toán | Acceptance minutes |  | Milestone closed | Chờ hồ sơ ký | Signed minutes/invoice milestone
DANH SÁCH GATEWAY CỐT LÕI – DÙNG KHI VẼ BPMN
Mã | Loại | Câu hỏi điều kiện | Nhánh đi | Điểm Join | Ghi chú
G1 | XOR | Release đủ điều kiện QA? | Đạt / Không đạt | Sau khi sửa và retest | Không mô hình bằng task yes/no
G2 | XOR | Change được phê duyệt? | Phê duyệt / Từ chối / Đổi lịch | Sau cập nhật kế hoạch | Có thể dùng event-based nếu chờ phản hồi
G3 | XOR | Môi trường sẵn sàng? | Có / Không | Sau khắc phục môi trường
G4 | XOR | Backup & rollback khả thi? | Có / Không | Sau tạo lại backup
G5 | XOR | Khách hàng xác nhận cửa sổ triển khai? | Có / Dời lịch | Sau xác nhận lại
G6 | XOR | Phương thức triển khai? | Pipeline tự động / Runbook thủ công | Trước smoke test | Hai nhánh phải join lại
G7 | XOR | Smoke test đạt? | Đạt / Không đạt | Sau hotfix hoặc rollback
G8 | XOR | Có lỗi nghiêm trọng? | Có / Không | Sau xử lý defect
G9 | XOR | UAT đạt? | Đạt / Không đạt | Sau retest
G10 | XOR | Tồn đọng có được chấp nhận? | Có / Không | Trước quyết định nghiệm thu
G11 | XOR | Kết quả nghiệm thu? | Vô điều kiện / Có điều kiện / Từ chối | Không nhất thiết join
G12 | XOR | Có sự cố hypercare? | Không / Có-hotfix / Có-rollback | Sau ổn định
KPI ĐỊNH LƯỢNG ĐỀ XUẤT
KPI | Công thức | Đơn vị | Nguồn dữ liệu | Baseline | Mục tiêu TO-BE
Deployment lead time | Thời điểm hoàn tất - thời điểm phê duyệt | Giờ | CI/CD + ticket | Điền số liệu thật | Giảm ≥20%
Deployment success rate | Số lần không rollback / Tổng lần triển khai | % | Deployment log | Điền số liệu thật | ≥95%
Change failure rate | Số release gây incident/rollback / Tổng release | % | Incident + release | Điền số liệu thật | ≤5%
UAT first-pass rate | UAT đạt lần 1 / Tổng đợt UAT | % | UAT report | Điền số liệu thật | ≥85%
Acceptance cycle time | Ngày ký nghiệm thu - ngày UAT bắt đầu | Ngày | Biên bản + lịch | Điền số liệu thật | Giảm ≥25%
Defect leakage | Defect production / Tổng defect | % | Defect tracker | Điền số liệu thật | ≤3%

## Quy_trinh_10
QUY TRÌNH 10 – MUA SẮM VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CNTT
Thuộc tính | Nội dung
Nhóm BPM | Support Process
Mục tiêu | Cung cấp tài sản CNTT đúng nhu cầu, đúng ngân sách, đúng thời điểm; quản lý đầy đủ từ yêu cầu, mua/cấp phát, sử dụng, bảo trì, thu hồi đến thanh lý.
Điểm bắt đầu | Nhân viên/dự án phát sinh nhu cầu hoặc hệ thống cảnh báo nhu cầu thay thế.
Điểm kết thúc | Tài sản được cấp phát/thu hồi/chuyển giao/thanh lý và CMDB/Asset Register được cập nhật.
Khách hàng | Nhân viên, dự án, PM, các bộ phận nghiệp vụ; gián tiếp là khách hàng outsourcing cần đội dự án có thiết bị phù hợp.
Tác nhân chính | Requester; Line Manager/PM; IT Asset Officer; Procurement; Finance; Security/Architecture; Legal; Vendor; Warehouse/Admin; IT Support; Employee.
Đầu vào | Phiếu yêu cầu; cấu hình chuẩn; ngân sách; tồn kho; báo giá; PO/hợp đồng; thông tin người nhận.
Đầu ra | Tài sản được gắn mã và cấp phát; biên bản bàn giao; Asset Register/CMDB; bảo hành; hồ sơ sửa chữa/thu hồi/thanh lý.
LUỒNG AS-IS ĐỀ XUẤT
STT | Tác nhân | Hoạt động | Input | Gateway/điều kiện | Output | Ngoại lệ | Bằng chứng nên thu
1 | Requester/PM | Tạo yêu cầu tài sản, nêu mục đích, cấu hình và thời hạn | Nhu cầu dự án |  | Asset request | Thiếu thông tin | Request form/ticket
2 | Line Manager/PM | Xác nhận nhu cầu và người chịu trách nhiệm | Asset request | G1: Yêu cầu hợp lệ? | Manager approval | Trả lại bổ sung | Approval record
3 | IT Asset Officer | Kiểm tra tiêu chuẩn cấu hình và chính sách | Approved request | G2: Nhu cầu thuộc danh mục chuẩn? | Validated spec | Yêu cầu ngoại lệ | Standard catalog
4 | IT Asset Officer | Kiểm tra tồn kho và khả năng tái sử dụng | Validated spec | G3: Có sẵn tài sản phù hợp? | Stock reservation | Chuyển sang mua mới | Inventory report
5 | IT Support | Kiểm tra tình trạng kỹ thuật tài sản tồn | Reserved asset | G4: Tài sản đạt chất lượng? | Ready asset | Sửa chữa/loại bỏ | Inspection checklist
6 | Finance/PM | Kiểm tra ngân sách/cost center | Purchase request | G5: Có ngân sách? | Budget approval | Tạm hoãn/từ chối | Budget report
7 | Approver | Phê duyệt theo hạn mức | Budget approval | G6: Thuộc cấp phê duyệt nào? | Approved PR | Escalate | Approval matrix
8 | Security/Architecture | Đánh giá tương thích, bảo mật và license | Approved PR | G7: Đạt yêu cầu kỹ thuật/bảo mật? | Technical approval | Đổi cấu hình | Security checklist
9 | Procurement | Thu thập báo giá/đấu thầu theo chính sách | Technical approval | G8: Đủ số báo giá? | Quotation set | Xin ngoại lệ | Quotations
10 | Procurement/PM/Finance | Đánh giá và chọn nhà cung cấp | Quotation set | G9: Nhà cung cấp đạt? | Vendor selection | Đàm phán/chọn lại | Evaluation matrix
11 | Procurement/Legal | Phát hành PO/hợp đồng | Vendor selection | G10: Điều khoản được duyệt? | PO/contract | Sửa điều khoản | PO/contract
12 | Vendor/Warehouse | Giao hàng và kiểm tra số lượng/chủng loại | PO | G11: Giao hàng khớp PO? | Goods receipt | Từ chối/đổi hàng | Delivery note
13 | IT Support | Nghiệm thu kỹ thuật, cài đặt chuẩn và bảo mật | Goods receipt | G12: Test kỹ thuật đạt? | Configured asset | Bảo hành/đổi | Acceptance checklist
14 | IT Asset Officer | Gắn mã tài sản, cập nhật Asset Register/CMDB | Configured asset |  | Registered asset | Sai serial/thông tin | Asset register
15 | IT Support/Employee | Bàn giao tài sản và ký biên bản | Registered asset | G13: Người nhận xác nhận? | Issued asset | Hẹn bàn giao lại | Handover form
16 | IT Asset Officer | Theo dõi sử dụng, bảo hành, bảo trì và kiểm kê | Issued asset | G14: Có sự cố/biến động? | Updated lifecycle | Mất/hỏng/chuyển người dùng | Maintenance/stocktake
17 | Manager/IT | Thu hồi khi nghỉ việc/chuyển dự án/hết vòng đời | Lifecycle event | G15: Tái sử dụng, sửa chữa hay thanh lý? | Disposition decision | Thiếu tài sản | Return form
18 | Finance/IT/Committee | Thanh lý/hủy an toàn và đóng hồ sơ | Disposition decision | G16: Đủ điều kiện thanh lý? | Disposed asset | Chờ phê duyệt | Disposal minutes
DANH SÁCH GATEWAY CỐT LÕI – DÙNG KHI VẼ BPMN
Mã | Loại | Câu hỏi điều kiện | Nhánh đi | Điểm Join | Ghi chú
G1 | XOR | Yêu cầu đầy đủ/hợp lệ? | Có / Không | Sau bổ sung
G2 | XOR | Cấu hình thuộc danh mục chuẩn? | Chuẩn / Ngoại lệ | Sau duyệt ngoại lệ
G3 | XOR | Có tài sản phù hợp trong kho? | Có / Không | Trước cấu hình tài sản | Nhánh có kho bỏ qua mua sắm
G4 | XOR | Tài sản tồn đạt chất lượng? | Đạt / Sửa chữa / Loại bỏ | Sau sửa chữa
G5 | XOR | Có ngân sách? | Có / Không | Sau bổ sung ngân sách
G6 | XOR | Hạn mức phê duyệt? | Manager / Director / Committee | Sau approval | Các nhánh join
G7 | XOR | Đạt bảo mật/tương thích? | Đạt / Không đạt | Sau đổi cấu hình
G8 | XOR | Đủ số báo giá? | Đủ / Xin ngoại lệ | Trước đánh giá vendor
G9 | XOR | Vendor đạt tiêu chí? | Đạt / Không đạt | Sau đánh giá lại
G10 | XOR | Điều khoản PO/hợp đồng được duyệt? | Có / Sửa | Sau sửa điều khoản
G11 | XOR | Hàng giao khớp PO? | Khớp / Không khớp | Sau đổi/trả hàng
G12 | XOR | Nghiệm thu kỹ thuật đạt? | Đạt / Bảo hành/đổi | Sau nhận hàng thay thế
G13 | XOR | Người nhận xác nhận bàn giao? | Có / Chưa | Sau hẹn lại
G14 | Event/XOR | Có sự cố hoặc biến động vòng đời? | Không / Sửa / Mất / Chuyển | Sau cập nhật hồ sơ
G15 | XOR | Hướng xử lý khi thu hồi? | Tái sử dụng / Sửa / Thanh lý | Không nhất thiết join
G16 | XOR | Đủ điều kiện thanh lý? | Có / Không | Sau bổ sung hồ sơ
KPI ĐỊNH LƯỢNG ĐỀ XUẤT
KPI | Công thức | Đơn vị | Nguồn dữ liệu | Baseline | Mục tiêu TO-BE
Request-to-issue lead time | Ngày bàn giao - ngày tạo yêu cầu | Ngày | Ticket + handover | Điền số liệu thật | Giảm ≥25%
In-stock fulfillment rate | Yêu cầu cấp từ kho / Tổng yêu cầu | % | Inventory + request | Điền số liệu thật | Tăng ≥15 điểm %
On-time delivery rate | Đơn giao đúng hạn / Tổng đơn mua | % | PO + delivery | Điền số liệu thật | ≥95%
Inventory accuracy | Tài sản khớp kiểm kê / Tổng tài sản kiểm kê | % | Stocktake | Điền số liệu thật | ≥98%
Procurement price variance | (Giá mua - ngân sách)/ngân sách | % | Budget + PO | Điền số liệu thật | ≤3%
Asset utilization | Tài sản đang sử dụng / Tổng tài sản sẵn sàng | % | Asset register | Điền số liệu thật | ≥90%
First-time technical acceptance | Tài sản đạt test lần 1 / Tổng hàng nhận | % | Acceptance checklist | Điền số liệu thật | ≥97%

## Cau_hoi_phong_van
BỘ 20 CÂU HỎI PHỎNG VẤN THEO RUBRIC
Tổng cộng: 10 câu định tính (5 cấu trúc + 5 không cấu trúc) và 10 câu định lượng (5 cấu trúc + 5 không cấu trúc).
STT | Quy trình | Loại | Cấu trúc | Đối tượng hỏi | Câu hỏi | Mục đích/Bằng chứng
1 | 06 | Định tính | Cấu trúc | QA Lead | Các tiêu chí bắt buộc để một release được phép triển khai là gì? | Xác định G1 và hồ sơ QA sign-off
2 | 06 | Định tính | Cấu trúc | DevOps | Quy trình kiểm tra backup và rollback hiện nay gồm những bước nào? | Xác định G4 và bằng chứng kỹ thuật
3 | 06 | Định tính | Cấu trúc | Customer PO | Điều kiện nghiệm thu vô điều kiện và có điều kiện khác nhau như thế nào? | Xác định G11 và outcomes
4 | 10 | Định tính | Cấu trúc | IT Asset Officer | Yêu cầu tài sản hợp lệ cần có các trường thông tin bắt buộc nào? | Xác định G1 và biểu mẫu
5 | 10 | Định tính | Cấu trúc | Procurement | Tiêu chí chọn nhà cung cấp và số lượng báo giá tối thiểu là gì? | Xác định G8–G9
6 | 06 | Định tính | Không cấu trúc | PM/Customer | Anh/chị có thể kể lại một lần triển khai hoặc nghiệm thu bị chậm và nguyên nhân từ đầu đến cuối? | Phát hiện Hold/Move/Root cause
7 | 06 | Định tính | Không cấu trúc | Operations | Điểm khó nhất trong giai đoạn hypercare sau go-live là gì? | Nhận diện rủi ro và waste
8 | 10 | Định tính | Không cấu trúc | Requester/PM | Anh/chị thường gặp trở ngại gì khi xin mua hoặc nhận thiết bị cho dự án? | Nhận diện pain point
9 | 10 | Định tính | Không cấu trúc | IT Support | Hãy mô tả một trường hợp tài sản bàn giao nhưng sau đó phải đổi/trả/sửa chữa. | Phát hiện lỗi nghiệm thu kỹ thuật
10 | 10 | Định tính | Không cấu trúc | Finance/Asset Officer | Theo anh/chị, khâu nào gây sai lệch sổ tài sản nhiều nhất và vì sao? | Fishbone inventory accuracy
11 | 06 | Định lượng | Cấu trúc | Release Manager | Trong 3 tháng gần nhất có bao nhiêu lần triển khai, bao nhiêu lần rollback? | Tính success rate/change failure rate
12 | 06 | Định lượng | Cấu trúc | QA Lead | Tỷ lệ UAT đạt ngay lần đầu và số defect production là bao nhiêu? | Tính first-pass và leakage
13 | 06 | Định lượng | Cấu trúc | PM | Trung bình từ lúc được phê duyệt đến lúc ký nghiệm thu mất bao nhiêu giờ/ngày? | Lead time/cycle time
14 | 10 | Định lượng | Cấu trúc | IT Asset Officer | Tổng số yêu cầu tài sản và số yêu cầu đáp ứng từ kho trong kỳ là bao nhiêu? | In-stock fulfillment
15 | 10 | Định lượng | Cấu trúc | Procurement | Bao nhiêu PO giao đúng hạn, trễ hạn và chênh ngân sách? | On-time delivery/price variance
16 | 06 | Định lượng | Không cấu trúc | DevOps | Những khoảng thời gian chờ nào đang chiếm nhiều nhất trong một đợt triển khai? Ước lượng từng khoảng. | Phân rã waiting time
17 | 06 | Định lượng | Không cấu trúc | Customer UAT | Mỗi vòng UAT thường mất bao lâu và cần bao nhiêu người tham gia? | Thời gian/chi phí UAT
18 | 10 | Định lượng | Không cấu trúc | Warehouse/IT | Khi kiểm kê gần nhất, sai lệch thường xuất hiện ở nhóm tài sản nào và tỷ lệ ước tính bao nhiêu? | Inventory accuracy
19 | 10 | Định lượng | Không cấu trúc | IT Support | Một tài sản từ lúc nhận hàng đến lúc sẵn sàng bàn giao thường tốn bao nhiêu giờ công? | Cost/processing time
20 | 10 | Định lượng | Không cấu trúc | Manager/HR/IT | Mỗi tháng có bao nhiêu trường hợp thu hồi trễ hoặc thiếu tài sản khi nhân viên nghỉ/chuyển dự án? | Return compliance

## Checklist_Rubric
CHECKLIST ĐỐI CHIẾU RUBRIC – PHẦN CÁ NHÂN
STT | Tiêu chí | Mức đạt mục tiêu | Bằng chứng P06 | Bằng chứng P10 | Vị trí GitHub | Trạng thái
1 | Tác nhân | Liệt kê đầy đủ vai trò nội bộ/khách hàng/vendor | Bảng tổng quan P06 | Bảng tổng quan P10 | week-02, week-03 | Chưa bắt đầu
2 | Mô tả các bước | Luồng chính + ngoại lệ + đầu vào/đầu ra | 15 bước | 18 bước | week-02, week-03 | Chưa bắt đầu
3 | Đối tượng khách hàng | Khách hàng trực tiếp và gián tiếp | PO/UAT/Ops | Nhân viên/dự án | week-02, week-03 | Chưa bắt đầu
4 | Khả năng kết quả | Thành công, có điều kiện, từ chối, rollback/tạm hoãn | ≥5 outcome | ≥6 outcome | week-02, week-03 | Chưa bắt đầu
5 | BPMN đúng ký hiệu | Pool/Lane/Event/Task/Gateway/Flow đúng | AS-IS + TO-BE | AS-IS + TO-BE | week-04,05,08,09 | Chưa bắt đầu
6 | Gateway/Split & Join | Không thêm gateway giả; nhánh có ý nghĩa | ≥8 gateway | ≥8 gateway | week-04, week-05 | Chưa bắt đầu
7 | Bằng chứng | Tài liệu, form, log, biên bản, nguồn chuẩn | Evidence register | Evidence register | week-01 | Chưa bắt đầu
8 | Câu hỏi định tính | 10 câu: 5 cấu trúc + 5 không cấu trúc | 5 câu | 5 câu | week-02, week-03 | Chưa bắt đầu
9 | Câu hỏi định lượng | 10 câu: 5 cấu trúc + 5 không cấu trúc | 5 câu | 5 câu | week-02, week-03 | Chưa bắt đầu
10 | VA/BVA/NVA | Phân loại từng hoạt động và giải thích | Đủ 15 bước | Đủ 18 bước | week-06, week-07 | Chưa bắt đầu
11 | Move/Hold/Overdo | Liệt kê, mô tả, hướng khắc phục | ≥2 mỗi loại | ≥2 mỗi loại | week-06, week-07 | Chưa bắt đầu
12 | Stakeholder | Power–Interest hoặc RACI | Có ma trận | Có ma trận | week-06, week-07 | Chưa bắt đầu
13 | Root cause | Chọn Fishbone/Pareto/Root-cause | Fishbone chậm nghiệm thu | Fishbone chậm cấp phát | week-06, week-07 | Chưa bắt đầu
14 | Thời gian | Có dữ liệu và công thức | Lead/cycle time | Request-to-issue | week-08, week-09 | Chưa bắt đầu
15 | Chất lượng | Có dữ liệu và công thức | Success/UAT/defect | Accuracy/acceptance | week-08, week-09 | Chưa bắt đầu
16 | Chi phí | Có dữ liệu và công thức | Giờ công/downtime | Giá mua/giờ công/tồn kho | week-08, week-09 | Chưa bắt đầu
17 | Khắc phục/TO-BE | Giải pháp liên kết nguyên nhân và KPI | BPMN TO-BE | BPMN TO-BE | week-08, week-09 | Chưa bắt đầu
18 | Word/Slide | Chính tả, font, mục lục, label, tài liệu tham khảo | Chương hoàn chỉnh | Chương hoàn chỉnh | week-10 | Chưa bắt đầu
19 | GitHub liên tục | Mỗi tuần 1 Issue và commit có ý nghĩa | 10 tuần | 10 tuần | README + Issues | Chưa bắt đầu

## GitHub
CẤU TRÚC GITHUB VÀ QUY TẮC COMMIT
Hạng mục | Nội dung | Ví dụ
Thư mục cá nhân | Mỗi tuần tạo 1 thư mục; bên trong có README.md, file hình và file nguồn. | nguyen-thi-hien/week-04-process-06-bpmn/
Tên Issue | [Wxx][P06/P10] Động từ + sản phẩm cần hoàn thành | [W04][P06] Hoàn thiện BPMN AS-IS và bảng gateway
Commit message | Nêu tuần, quy trình và thay đổi cụ thể; không dùng 'update' chung chung. | W04-P06: add AS-IS BPMN, gateway checklist and PNG
README cá nhân | Có bảng tiến độ, link tới từng tuần, khó khăn, việc tiếp theo. | Tuần ¦ Issue ¦ Deliverable ¦ Status ¦ Link
Pull Request | Mỗi mốc lớn tạo PR để nhóm trưởng review; mô tả rubric đã đáp ứng. | P06 AS-IS complete – closes #xx
Bằng chứng | Không ghi dữ liệu giả thành dữ liệu doanh nghiệp thật. Gắn nhãn 'minh họa' và nêu cách thay. | data/sample_metrics.csv
Link repo | https://github.com/DannyHieu/business-process-management | Thư mục hiện tại: /nguyen-thi-hien
NGUỒN THAM KHẢO ĐỀ XUẤT (GHI TRONG BÁO CÁO/EVIDENCE REGISTER)
Quy trình | Nguồn | Mục đích sử dụng | URL
06 | ISO/IEC/IEEE 12207:2017 | Khung quy trình vòng đời phần mềm | https://www.iso.org/standard/63712.html
06 | ISO/IEC 25010:2023 | Tiêu chí chất lượng và tiêu chí nghiệm thu | https://www.iso.org/standard/78176.html
06 | ISTQB Certified Tester Acceptance Testing | Khái niệm và hoạt động acceptance testing | https://www.istqb.org/certifications/certified-tester-acceptance-testing-ct-act/
10 | ISO/IEC 19770-1:2017 | Hệ thống quản lý tài sản CNTT | https://www.iso.org/standard/68531.html
10 | CIS Control 1 | Kiểm kê và kiểm soát tài sản doanh nghiệp | https://www.cisecurity.org/controls/inventory-and-control-of-enterprise-assets
10 | CIS Control 2 | Kiểm kê và kiểm soát tài sản phần mềm | https://www.cisecurity.org/controls/inventory-and-control-of-software-assets
10 | NIST CSF 2.0 | Quản trị rủi ro và quản lý tài sản/bảo mật | https://www.nist.gov/cyberframework